## 1
Proces- og tidsplan for digeprojekt Seden Strandby
PROJEKT | [5 empty] | DATO
Seden Strandby
8. januar 2019
Denne proces- og tidsplan vedrører perioden fra endeligt skitseprojekt til færdigt digeprojekt. Planen er Odense Kommunes bud på en realistisk proces- og tidsplan, hvor der skal tages
forbehold for evt. klager og sagsbehandlingstider hos andre myndigheder, herunder særligt klageinstanser.
[24 empty] | Høring | [9 empty] | Digegruppe/lag
[18 empty] | Sweco | [5 empty] | Odense Kommune | [9 empty] | Borgere Seden Strandby
[18 empty] | Kystdirektoratet | [5 empty] | Klageperiode |  |  |  |  | Entreprenør |  |  |  |  | Klagesagsbehandling
| 2015 | 2016 | 2017 | [10 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
Aktivitet |  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Anmodning fra digegruppen til Odense Kommune om hjælp til kystsikringsprojekt | 1/5
Borgermøder, møder med berørte lodsejere etc. |  | 31/1 | 2017 1: 24/1
Endeligt skitseprojekt for projektet | bar: 2018 2
Fastlæggelse af fordelingsnøgle og opmåling af koter | bar: 2017 11 to 2018 3
Invitation til borgermøde | bar: 2018 3
Høring af digeprojektet hos berørte borgere samt andre høringsberettigede | bar: 2018 3 to 2018 4
Afholdelse af borgermøde på Seden Skole | bar: 2018 4
Behandling af høringssvar fra høring af projektet | bar: 2018 5 to 2018 6
Fastlæggelse af revideret østligt digeforløb | bar: 2018 6 to 2018 10
Overdragelse af kompetencen for kystsikring fra Kystdirektoratet til kommunerne | bar: 2018 9 to 2018 12
Høring af styrelse ift. §3 dispensation og Natura 2000 (miljøvurdering) | bar: 2019 1 to 2019 4
Dispensation i forhold til Beskyttelse af sten og jorddiger | bar: 2019 2 to 2019 3
Landzonetilladelse for projektet | bar: 2019 2 to 2019 3
Vandløbsregulering for vandløb i forbindelse med det østlige projekt | bar: 2019 1 to 2019 4
VVM-screening og afgørelse af både østligt og vestligt digeforløb | bar: 2019 1 to 2019 3
Dagsordenpunkt om projektet til politisk behandling |  |  | 2019 4: 2019-05-03
Kommunalbestyrelse træffer beslutning om digeprojektet med klagemulighed* |  |  | 2019 6: 2019-06-25
Hvis ekspropriation, da med klagemulighed (lovlighed og erstatning)** | bar: 2019 7
Eventuel klagesagsbehandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet* | bar: 2019 8 to 2019 11
Kommunalbestyrelsen opretter digelag og fastlægger vedtægter med efterfølgende høring | bar: 2019 6 to 2019 9
Byggetilladelse til projektet - søges af digelaget, behandles af Odense Kommune | bar: 2019 10
Udbud af projektet | bar: 2019 10 to 2019 11
Byggeperiode | bar: 2019 12 to 2020 3
Indvielse og ibrugtagning af diget | bar: 2020 4
Drift, vedligehold og plejeplan for diget | bar: 2019 12
* | Indgives der en klage har det opsættende virkning, dvs. den videre behandling af digeprojektet skal afvente Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Dette kan betyde en forskydning af ovenstående proces, idet der kan forventes en længere sagsbehandlingstid.
** | I forbindelse med godkendelse af digeprojektet er der klagemulighed efter afgørelse i Kommunalbestyrelsen. Derudover kan der være en klageadgang i forbindelse med en evt. ekspropriation.